## Atividades
Projeto Nacional de Telessaúde
Plano de Trabalho para Implantação do Piloto
Núcleo: Santa Catarina Mês: setembro
| O QUE | QUEM (responsável) | QUANDO (prazo final) | COMO | PONTOS CRÍTICOS
1 | Definição dos municípios | Aldo von Wangenheim | 2007-09-01 | foram definidos 11 municípios que compõe a Rede Catarinense de Telemedicina e mais 2 municípios fora da rede para participarem do projeto piloto. Estes municípios possuem juntos mais de 170 equipes de PSF, abrangendo 1100 profissionais da área de saúde (anexo 4)
2 | Definição e contratação da equipe | Aldo von Wangenheim | 2007-09-01
3 | Definição da tecnologia | Aldo von Wangenheim | 2007-09-01 | descrever suscintamente a tecnologia definida (software de comunicação, software para teleconsultas)
4 | Compras dos equipamentos | Harley Wagner | 2007-10-31 | como a quantidade de computadores é bastante significativa, foi optado por realizar a compra de equipamentos que possuam os requisitos mínimos de qualidade e confiabilidade definidos por uma equipe técnica de consultores na área de informática (anexo 1), também foi optado comprar 10% a mais de equipamentos, visto que desta forma quando um equipamento apresentar problemas, a unidade de saúde pode entrar em contato conosco e estaremos enviando outro equipamento igual para que as atividades não parem enquanto o computador estiver em manutenção. Desta forma garante-se também que neste computador só estejam programas e arquivos do interesse do projeto. | A grande quantidade de especificações que definem um fornecedor ou equipamento de qualidade, sem explicitar marca ou detalhes que previlegiem uma marca ou outra. Tivemos também que refazer a planilha original e atualizar valores para ficar de acordo com as necessidades avaliadas.
5 | Escolha dos teleconsultores | Elza | 2007-09-28 | buscar profissionais que possuam especialização na área de atuação do curso em questão. | definir a quantidadade de profissionais, visto que este número depende diretamente do número de pessoas inscritas no curso. Para tanto foi realizado um questionário aos interessados, o preenchimento deste questionário habilita os inscritos a participar do curso e nos fornece números de cada categoria profissional que participará do curso (anexo 2)
6 | Primeiro contato com municípios escolhidos para o piloto | Luis Felipe Nobre |  | Primeiramente foi realizado um contato telefônico apresentando a proposta aos gestores da área da saúde, depois desta explicação, foi enviado uma correspondência oficializando este contato (anexo 5)
7 | Reunião de sensibilização | Luis Felipe Nobre |  | Após ser contactado, os gestores receberam mais dois e-mails explicando como funcionaria o curso (anexo 7 e anexo 8)
8 | Teste de conexão entre núcleo e municípios | Harley Wagner |  | O teste de conexão é feito inicialmente pela inscrição dos profissionais no site esta comunicação é feita por e-mail aos gestores (anexo 6), posteriormente a isso é feito a aceitação do usuário e a partir deste momento este usuário tem acesso ao formulário a ser repondido (anexo 2), neste momento dúvidas e problemas de conexão são testados e resolvidos em contato telefônico e e-mail | Muitos profissionais não possuem o habito de utilizar computador e internet, geralmente pedem a outras pessoas que façam sua inscrição, em alguns casos não possuem e-mail e sentem muita dificuldade para utilizar o computador. Também se tem dificuldade em encontrar a pessoa de contato a qualquer hora no setor, geralmente é mantido contato telefônico e por e-mail para garantir resultados mais eficientes.
9 | Visita técnica | Harley Wagner | 2007-09-15 | Como os 11 municípios já possuem um equipamento da RCTM, nós possuimos todos os contatos telefônicos de cada municipio. Desta forma o contato telefônico fez as vezes da visita técnica, e através do telefone foi feita a avaliação e os testes de conexão. | Como nestes setores a carga de trabalho é bastante intensa, são necessários as vezes várias ligações até encontrar a pessoa responsável para auxiliar nos testes.
10 | Treinamento das equipes (técnicas e clínicas) dos municípios | Harley Wagner |  | Juntamente com o contato telefônico, é passado um breve treinamento sobre a utilização das ferramentas que serão utilizadas no projeto piloto, no mesmo tempo é acompanhado através do acesso no sistema se as pessoas estão conseguindo entender e utilizar. | Como era de se esperar, a grande maioria das pessoas tem dificuldades de usar a internet, e mesmo que estejam interessados em fazer um curso pela internet, preferem não utilizar o computador, nestes casos apresentar para eles a importância de cada um acessar o computador e o sistema é o ponto crítico
11 | Entrega dos equipamentos | Harley Wagner |  | o procedimento de entrega dos equipamento seguirá o modelo usado na RCTM, depois de ser contactado por telefone é marcado a visita do técnico. Nesta visita além da entrega do computador, é instalado e a equipe recebe o treinamento. Este técnico acompanha a equipe em pelo menos 3 períodos, obtendo pelo menos uma pessoa com conhecimento para auxiliar e dissiminar o conhecimento. | Nesta visita pelo fato do técnico ficar em torno 3 períodos é bem provável que não seja possível treinar todas as pessoas que usarão o sistema, e como experiência, muitas pessoas tem medo de utilizar o computador e sem um acompanhamento técnico acabam ficando distantes do processo.
12 | Início das atividades | Elza |  | o curso piloto inicia-se com a aplicação de um questionário destinado aos diversos profissionais da saúde envolvidos com PSF. Através deste questionário é possível direcionar o curso, buscando atender a necessidade e as dificuldade que os profissionais possuem. Através do questionário foi possivel determinar o percentual de profissionais envolvidos, conhecimento no assunto a ser abordado e dados estatísticos relacionados a uso de computadores (anexo 3) | Tempo disponibilizado para início das atividades, aplicação dos questionários e avaliação dos mesmos. Quanto mais se adia a entrega dos questionários menos tempo se tem para preparar os cadernos do curso.

## Acompanhamento
Projeto Nacional de Telessaúde - Núcleo Santa Catarina
Acompanhamento Implantação Piloto
Número de municípios definidos para o piloto: | [6 empty] | 11
Prazos: |  | Até 15/09/07 |  |  | Até 24/10/07
| Atividade | Número de municípios com a atividade já concluida | % de municípios com atividade já concluída | Status | Número de municípios com a atividade já concluida | % de municípios com atividade já concluída | Status
1 | Teste de conexão entre núcleo e municípios | 11 | 100% |  | 0 | 0%
2 | Visita técnica aos municípios | 11 | 100% |  | 0 | 0%
3 | Treinamento das equipes (técnicas e clínicas) dos municípios | 9 | 81.82% |  | 0 | 0%
4 | Entrega dos equipamentos aos municípios | 0 | 0% |  | 0 | 0%
5 | Início das atividades de telessaúde | 0 | 0% |  | 0 | 0%