## Atividades
Projeto Nacional de Telessaúde
Plano de Trabalho para Implantação do Piloto
Núcleo: Santa Catarina Mês: setembro
Células com fundo azul: alterações/atualizações. Outras células: conteúdo inalterado em relação ao relatório Setembro/2007
| O QUE | QUEM (responsável) | QUANDO (prazo final) | COMO | PONTOS CRÍTICOS
1 | Definição dos municípios | Aldo von Wangenheim | 2007-09-01 | foram definidos 11 municípios que compõe a Rede Catarinense de Telemedicina e mais 2 municípios fora da rede para participarem do projeto piloto. Estes municípios possuem juntos mais de 170 equipes de PSF, abrangendo 1100 profissionais da área de saúde (anexo 4) | Dois municípios deisstentes justificaram que devido a grandes áreas rurais e territoriais tem dificuldade para deslocar as equipes de PSF para um ponto específico onde está disponibilizado o computador, isso ocasiona uma grande dificuldade de acesso ao equipamento de informática pelos profissionais. Em um município está sendo realizado mudança de endereço, já em um município, a dificuldade foi mobilizar os profissionais, que não apresentaram interesse, principalmente os médicos do município. Outro fator que pesou foi a impossibilidade de entregarmos equipamentos para este piloto em função do bloqueio da aquisição de equipamentos (vide "entrega" abaixo). Somente municípios que possuíam capacidade de prover seus próprios equipamentos acabaram participando.
Após o início das atividades alguns municípios que haviam se proposto a participar do projeto piloto acabaram por desistir de participar. Da lista original de participantes, 4 cidades acabaram desistindo desta etapa, reduzindo o número de municípios para 7.
2 | Definição e contratação da equipe | Aldo von Wangenheim | 2007-09-01 | Seleção e contratação dos Conteudistas: Foi selecionada uma equipe composta por membros da SPB/UFSC, da ESP/SES/SC e do Núcleo de Educação em Urgências do SAMU/SC. Foram escolhidos professores e urgencistas com experiência no preparo de material didático e também alunos de mestrado em saúde pública interessados na área didática. | Mesmo estes profissionais estarem acostumados a utilizar a informática no seu dia a dia, apresentam problemas de uso do sistema Moodle, tem dificuldades com relação a interagir com as pessoas (coordenadores, alunos e outros tutores) dificuldades para orientar os alunos em coisas mais básicas como contas de usuários, senhas, postagem de mensagens.
Seleção e contratação da Equipe de Segunda Opinião Formativa: Foram escolhidos profissionais médicos do HU/UFSC e professores da UFSC ativos na área clínica com ampla experiência e interesse em trabalho em Telessaúde. Para a Coordenação foi convidado o Prof. Marcelino Osmar Vieira, médico Internista do HU/UFSC.
Seleção e capacitação dos Tutores: Como a estruturação do curso estabelece uma comunicação entre tutor e participante, permitindo assim uma interlocução, necessário foi à seleção de profissionais para atuar como Tutor. Os critérios de seleção exigiam profissionais da área da saúde como: médico, dentista, enfermeiro; especialistas em Saúde da Família, mestre ou mestrando em saúde pública. Para este primeiro piloto foram selecionados três enfermeiros, um médico e um dentista, que se reúnem com a equipe técnica as quartas-feiras para capacitação e acompanhamento do projeto.
3 | Definição da tecnologia | Aldo von Wangenheim | 2007-09-01 | Ambiente de EaD do Telessaúde: Um ambiente de EaD (http://ead.telemedicina.ufsc.br) que é um extensão do software livre de EaD Moodle (http://www.moodle.org). Este ambiente foi estendido de duas formas: (1) criado um arquivo de estilo que reproduz o modelo de comunicação visual do Telessaúde Brasil. (2) Foram incluídos recursos para facilitar a integração de vídeos ao material de ensino, que agora podem ser integrados de maneira transparente ao texto de ensino, da mesma forma que se coloca uma figura no texto. | Como a ferramenta é livre, o moodle apresenta alguns problemas de interface de usuário, o que atrapalha tanto a produção de material a ser colocado no sistema quanto o uso por parte de alunos, conteudistas e tutores. Alguns modelos de questionário não atendem a demanda que o curso necessita, isso acarreta em se desenvolver aplicações para apuração dos resultados.
|  |  |  | Fórum de Telessaúde: A segunda ferramenta de EAD criada foi um Fórum de Telessaúde (http://forum.telemedicina.ufsc.br). Tomamos um fórum de software livre e realizamos várias modificações, dentre elas: (1) Possibilidade de inclusão de material multimídia com drag&drop, sem uploads complicados, facilitando a interação rápida e agilizando a discussão. (2) Integração simples e rápida de filmes, no estilo do YouTube (http://www.youtube.com) para facilitar a divulgação de vídeos de treinamento e apresentação de casos para discussão. | Nenhum
|  |  | 2007-11-15 | Segunda Opinião Formativa: Em fase final de desenvolvimento plataforma para Prontuártio Colaborativo Online. Será integrado ao Portal de Telemedicina de SC. | Foram levantadas diversas questões de ética médica pelo GT Segunda Opinião do Núcleo. Software está sendo adaptado para adequar-se e isso gerou divergências do Documento de Requisitos originmal e levou a atrasos.
4 | Compras dos equipamentos | Harley Wagner | 2007-10-31 | como a quantidade de computadores é bastante significativa, foi optado por realizar a compra de equipamentos que possuam os requisitos mínimos de qualidade e confiabilidade definidos por uma equipe técnica de consultores na área de informática (anexo 1), também foi optado comprar 10% a mais de equipamentos, visto que desta forma quando um equipamento apresentar problemas, a unidade de saúde pode entrar em contato conosco e estaremos enviando outro equipamento igual para que as atividades não parem enquanto o computador estiver em manutenção. Desta forma garante-se também que neste computador só estejam programas e arquivos do interesse do projeto. | A grande quantidade de especificações que definem um fornecedor ou equipamento de qualidade, sem explicitar marca ou detalhes que previlegiem uma marca ou outra. Tivemos também que refazer a planilha original e atualizar valores para ficar de acordo com as necessidades avaliadas.
5 | Escolha dos teleconsultores | Elza Salema Berger Coelho | 2007-09-28 | buscar profissionais que possuam especialização na área de atuação do curso em questão. | definir a quantidadade de profissionais, visto que este número depende diretamente do número de pessoas inscritas no curso. Para tanto foi realizado um questionário aos interessados, o preenchimento deste questionário habilita os inscritos a participar do curso e nos fornece números de cada categoria profissional que participará do curso (anexo 2)
6 | Primeiro contato com municípios escolhidos para o piloto | Luis Felipe Nobre |  | Primeiramente foi realizado um contato telefônico apresentando a proposta aos gestores da área da saúde, depois desta explicação, foi enviado uma correspondência oficializando este contato (anexo 5)
7 | Reunião de sensibilização | Luis Felipe Nobre | 2007-09-01 | Após ser contactado, os gestores receberam mais dois e-mails explicando como funcionaria o curso (anexo 7 e anexo 8)
8 | Teste de conexão entre núcleo e municípios | Harley Wagner | 2007-09-01 | O teste de conexão é feito inicialmente pela inscrição dos profissionais no site esta comunicação é feita por e-mail aos gestores (anexo 6), posteriormente a isso é feito a aceitação do usuário e a partir deste momento este usuário tem acesso ao formulário a ser repondido (anexo 2), neste momento dúvidas e problemas de conexão são testados e resolvidos em contato telefônico e e-mail | Muitos profissionais não possuem o habito de utilizar computador e internet, geralmente pedem a outras pessoas que façam sua inscrição, em alguns casos não possuem e-mail e sentem muita dificuldade para utilizar o computador. Também se tem dificuldade em encontrar a pessoa de contato a qualquer hora no setor, geralmente é mantido contato telefônico e por e-mail para garantir resultados mais eficientes.
9 | Visita técnica | Harley Wagner | 2007-09-15 | Como os 11 municípios já possuem um equipamento da RCTM, nós possuimos todos os contatos telefônicos de cada municipio. Desta forma o contato telefônico fez as vezes da visita técnica, e através do telefone foi feita a avaliação e os testes de conexão. | Como nestes setores a carga de trabalho é bastante intensa, são necessários as vezes várias ligações até encontrar a pessoa responsável para auxiliar nos testes.
10 | Treinamento das equipes (técnicas e clínicas) dos municípios | Harley Wagner, Elza Salema | 2007-09-15 | Juntamente com o contato telefônico, é passado um breve treinamento sobre a utilização das ferramentas que serão utilizadas no projeto piloto, no mesmo tempo é acompanhado através do acesso no sistema se as pessoas estão conseguindo entender e utilizar. | A grande maioria das pessoas tem dificuldades de usar a internet, e mesmo que estejam interessados em fazer um curso pela internet, preferem não utilizar o computador, nestes casos apresentar para eles a importância de cada um acessar o computador e o sistema é o ponto crítico
Acompanhamento dos Alunos e Validação do EAD: O acompanhamento destes alunos está sendo feito pelo Corpo de Tutores. Isso se faz de diversas formas: - Alunos interessados que participam do forum ou enviam email são atendidos diretamente pelos tutores. - Alunos cujas estatísticas de participação no Moodle são baixas (deixam de baixar material, nunca acessam o forum, etc), são contactados via email pelos tutores que perguntam se há problemas ou se desejam ajuda. - Alunos que não respondem email são contactados telefonicamente com ofertas de ajuda. - Alunos que ainda assim mostram dificuldades são visitados pela equipe de trenamento para verificar as razões do problema, ajudar o aluno e buscar feedback para a estruturação de nosso processo.
11 | Entrega dos equipamentos | Harley Wagner | 2008-04-30 | o procedimento de entrega dos equipamento seguirá o modelo usado na RCTM, depois de ser contactado por telefone é marcado a visita do técnico. Nesta visita além da entrega do computador, é instalado e a equipe recebe o treinamento. Este técnico acompanha a equipe em pelo menos 3 períodos, obtendo pelo menos uma pessoa com conhecimento para auxiliar e dissiminar o conhecimento. | Nesta visita pelo fato do técnico ficar em torno 3 períodos é bem provável que não seja possível treinar todas as pessoas que usarão o sistema, e como experiência, muitas pessoas tem medo de utilizar o computador e sem um acompanhamento técnico acabam ficando distantes do processo.
Não foi possível adquirir os equipamentos conforme planejado porque a aquisição de material permanente do Núcleo SC estava bloqueada em função do Pedido de Readequação Financeira apresentado ao Telessaúde encontrar-se em análise. O jurídico da FAPEU entendeu que ítens em análise para readequação financeira (no nosso caso: computadores) não poderiam ser licitados, até porque o objetivo da readequação era adquirir 110 em vez de 100 kits. Com a retirada do pedido em 19/10/07 foi reiniciado o processo licitatório no mesmo dia. Em função disso, os municípios participantes do primeiro piloto foram voluntários que concordaram em fornecer todos os equipamentos.
12 | Início das atividades | Elza Salema Berger Coelho | 2007-09-01 | o curso piloto inicia-se com a aplicação de um questionário destinado aos diversos profissionais da saúde envolvidos com PSF. Através deste questionário é possível direcionar o curso, buscando atender a necessidade e as dificuldade que os profissionais possuem. Através do questionário foi possivel determinar o percentual de profissionais envolvidos, conhecimento no assunto a ser abordado e dados estatísticos relacionados a uso de computadores (anexo 3) | Tempo disponibilizado para início das atividades, aplicação dos questionários e avaliação dos mesmos. Quanto mais se adia a entrega dos questionários menos tempo se tem para preparar os cadernos do curso.

## Acompanhamento
Projeto Nacional de Telessaúde - Núcleo Santa Catarina
Acompanhamento Implantação Piloto
Número de municípios definidos para o piloto: | [6 empty] | 7
Prazos: |  | Até 15/09/07 |  |  | Até 24/10/07
| Atividade | Número de municípios com a atividade já concluida | % de municípios com atividade já concluída | Status | Número de municípios com a atividade já concluida | % de municípios com atividade já concluída | Status
1 | Teste de conexão entre núcleo e municípios | 11 | 157.1% |  | 7 | 100%
2 | Visita técnica aos municípios | 11 | 157.1% |  | 7 | 100%
3 | Treinamento das equipes (técnicas e clínicas) dos municípios | 9 | 128.6% |  | 7 | 100%
4 | Entrega dos equipamentos aos municípios | 0 | 0% |  | 7 | 100% | Não foi possível adquirir os equipamentos conforme planejado porque a aquisição de material permanente do Núcleo SC estava bloqueada em função do Pedido de Readequação Financeira apresentado ao Telessaúde encontrar-se em análise. Com a retirada do pedido em 19/10/07 foi reiniciado o processo licitatório. Em função disso, os municípios participantes do primeiro piloto foram voluntários que concordaram em fornecer todos os equipamentos.
5 | Início das atividades de telessaúde | 0 | 0% |  | 7 | 100%